## Diagrama de Gantt
Cronograma Soservice
Colegios Traviesos
[5 empty] | FECHA | [6 empty] | 2024-03-11
Definicion Proyecto
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
[5 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Investigacion y Planificacion | Fecha Inicio | Fecha Termino | Duracion
1.1 | Identificación de necesidades del perfil de usuario | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 3 | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 L
1.2 | Análisis de soluciones similares | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2 | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 J
1.3 | Definición de objetivos del proyecto y roles | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 2 | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V
1.4 | Definicion de herramientas a utilizar | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 1 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 M
2 | Ideacion de la propuesta
2.1 | Brainstorming de funcionalidades | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2 | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 3 V
2.1.1 | Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 1 | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
2.1.2 | Redacción de la propuesta final | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 1 | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 X
2.2 | Pruebas de usabilidad y ajustes | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 4 V
2.2.1 | Crear caso de usos y 4+1 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 M
3 | Diseño y Prototipado
3.1 | Diseño de wireframes iniciales | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2 | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 J
3.1.1 | Creación de prototipos de baja fidelidad | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | bar: SEMANA 5 V to SEMANA 6 L
3.1.2 | Creación de prototipos de alta fidelidad | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 3 | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 6 V
3.2 | Pruebas de usabilidad y ajustes | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
4 | Desarollo y maquetacion
4.1 | Configuración del entorno de desarrollo | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4
4.2 | Desarrollo de login | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 4 | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
4.3 | creacion de sistema login/signup | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
4.4 | Desarollo home | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4
4.5 | Desarrollo crear y mostrar detalles del servicio | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 3 | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
4.6 | Desarollo Chat a tiempo real y asignacion de roles dinamico | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 4 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
4.7 | Desarollo de asignar trabajador | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 4 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
4.8 | Desarollo de notificaciones | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4
4.9 | Creacion vista admin | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4
4.10 | Creacion de entorno historial / mis trabajos | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 X
4.11 | Creacion de funcionalidades finalizar / eliminar el trabajo | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 3 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 J
4.12 | Creacion de sistema de calificación | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 3 | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 J
5 | Pruebas y Optimización
5.1 | Refinamiento de funciones signar,botones dinamicos y notificacion | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 5 | bar: SEMANA 15 J to SEMANA 16 M
5.2 | Validacion de registro, trabajo asignado, estado del trabajo y correccion de fotos | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | bar: SEMANA 16 X to SEMANA 16 V
5.3 | Optimización de filtros | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1 | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 M
5.4 | Pruebas proceso completo | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 6 | bar: SEMANA 17 X to SEMANA 18 M
5.5 | Presentacion Final | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | bar: SEMANA 18 X